## Sheet1
| 序号 | 任务 | 备注 | 都要有ui界面进行识别结果展示 有相应教程 | 主分配 | 1 | 安装完电气接线后，调整光源，要对镜头进行对焦，
0 | 1 | 二维码扫描 | 仿射变换、读取区域 |  | 梁、李 | 2 | 接线要美观，要用扎带绑好
| 2 | 物块颜色 | 显示颜色 |  | 梁、李 | 3 | 视觉标定
0 | 3 | 识别图中全部的物料块信息 | 每个物块上的信息要扫描出来 |  | 梁、李
| 4 | 展示单个物料块的信息 | 仿射变换 |  | 梁、李
0 | 5 | 缺陷检测 | 物快上面有黑色点，然后要检测出来是缺陷的 |  | 梁、李
| 6 | 条形码扫描 | 仿射变换 |  | 梁、李
| 7 | 不同形状物体的分类 | 根据形状分类物体，并输出物体种类 |  | 梁、李
0 | 8 | 物体装机 | 进行位置匹配，抓取旋转， 把不同形状的物体放在不同的曹里面 |  | 祝、梁、李
0 | 9 | lua编程 | 通过lua代码，控制机械臂完成定点位抓取任务 以及通过视觉获取的点位完成自由抓取任务 |  | 李、祝
解决点
1.缺陷检测
2.不同模型的训练分类
3.机械臂标定
4.视觉软件与机器人控制软件的通讯
5.如何给机器人输入自定义的坐标进行抓取
6.让机器人根据视觉坐标来抓取

## Sheet2
模块A |  |  | 我的细分模块
序号 | 任务 | 完成 | 序号 | 任务 | 完成
1 | 视觉物理标定程序 |  | 1 | 确认软件标定 是否可以直接使用在python上 | √ | 我已经有手眼标定转换的文件了。识别到的物体，根据识别的物体的坐标 每识别到一个物体 就让机械臂去抓取
2 | 手机尺寸测量与边缘轮廓检测 |  | 2 | 模块开发：视觉输出坐标位置， 然后机械臂抓取 | √
3 | 缺陷检测 |  | 3 | 模块开发：姿态识别，让r轴 进行零件旋转对齐凹槽。 |  | 目前想到，固定凹槽的坐标与r轴角度。 然后在抓取物品的时候，确定好在固定位姿r下面进行吸取 |  |  | 利用零件的对称，找到对称线作 为抓取r轴的固定坐标 | 手机的位置是固定的
4 | 齿轮模数检测 |  | 4 |  |  | 就是我需要抓取物品，然后放到对应的凹槽里面。但是抓取的时候我的吸盘应旋转到多少度？ 才能够放到对应的漕呢？物品具有明显的对称结构。
5 | 视觉模型的训练与部署 |  | 5 |  |  |  | 解决办法： | 1.让末端姿态固定
6 | PC交互界面的开发 | √ | 6
7 | 机器人与python代码控制 | √ | 7
8 | 机器人与视觉联调控制 |  | 8
9 | 转角度抓取程序--姿态检测 |  | 9
10 | D任务，是否可以在拍照前就检 验是否所有物体都能看到 | √ | 10
11 | 运行机器人前的准备工作， 保证python运行机器人就会动 | √ | 11
12 | 目前不清楚在视觉软件标定后， 是否还要在python里面单独标定 | √ | 12
13 | 确定机械臂是否能够吸到木块 提前测量好木块的高度 | √